## Plan1
Asigno - Cronograma e Orçamento
Requisitante: Plan-on
Atividades | Carga horária (h) | Qt de pessoas | Datas | Orçamento
Criação do cronograma e orçamento | 4 | 1 | 2016-11-07 | 1092
Entrega do orçamento | 1 | 1 | 2016-11-08 | 273
Confecção da elicitação 1 | 4 | 2 | 2016-11-09 | 2184
Elicitação 1 | 1 | 2 | 2016-11-10 | 546
Confecção da elicitação 2 | 6 | 2 | 2016-11-15 | 3276
Elicitação 2 | 1 | 2 | 2016-11-17 | 546
Criação de modelos 1 | 72 | 4 | 2016-11-18 | 78624
Apresentação de modelos 1 | 1 | 1 | 2016-11-22 | 273
Criação de modelos 2 | 72 | 4 | 2016-11-23 | 78624
Apresentação de modelos 2 - Via web | 1 | 1 | 2016-11-25 | 273
Auditoria |  |  | 2016-11-29
Valor total orçado | 165711

## Plan2
Informações internas
# Empregados | 4
HH | 150
Impostos | 0.4 | 210
Lucro | 0.3
HH total | 273